## Plan1
Plano Estratégico de Intervenção e Monitoramento para Superação da Evasão e Retenção
FATORES |  | METAS | AÇÕES DE INTERVENÇÃO | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | RECURSOS NECESSÁRIOS | PRAZOS | RESPONSÁVEIS
INDIVIDUAIS | CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM E HABILIDADE DE ESTUDO | Estabelecer estratégias de acompanhamento da frequência e do desempenho acadêmico de todos os estudantes | Notificação semanal à Coordenadoria Sociopedagógica dos estudantes com três faltas consecutivas ou com faltas constantes (alternadas). | Professores e Coordenação do Curso | Webdiário e/ou formulário | Semanalmente | Coordenador/a do Curso
|  |  | Contato com todos os estudantes faltantes, ou seus responsáveis, buscando os motivos das ausências e possíveis encaminhamentos. | Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) | Dados dos estudantes: e-mail / telefone | Semanalmente | Coordenador/a Sociopedagógico/a
|  |  | Registro dos contatos com estudantes faltantes e resultados/encaminhamentos. | Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) | Formulário próprio de registro individual / Relatório geral | Semanalmente / Relatório mensal | Coordenador/a Sociopedagógico/a
|  |  | Identificação dos estudantes com baixo desempenho para proceder com as intervenções necessárias. | Professores, Coordenação do Curso e CSP | Avaliações e registros | Ação contínua | Coordenador/a do Curso
|  | Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem | Organização de grupos de estudo e monitoria (Projeto de Ensino) nas disciplinas dos cursos. | Professores e Coordenação do Curso | Salas de aula ou espaços próprios de estudo, projetos e estudantes (monitores) | Semestralmente | Diretor/a Adjunto Educacional
|  |  | Realização da Recuperação Paralela a todos os estudantes com baixo desempenho. | Professores e Coordenação do Curso | Professores - Salas de aula ou espaços próprios de estudo | Mensalmente/ Bimestralmente ? | Diretor/a Adjunto Educacional
|  |  | Atendimento individual e plantão de dúvidas em horários acessíveis aos estudantes. | Professores e Coordenação do Curso | Professores - Salas ou espaços próprios de estudo | Ação contínua | Diretor/a Adjunto Educacional
|  |  | Identificação dos conteúdos de maior dificuldade dos estudantes e elaboração de material de apoio digital - videoaulas, jogos, atividades... | Professores e Coordenação do Curso | Ambiente Virtual de Aprendizagem - Apoio técnico e professor | Ação contínua | Coordenador/a do Curso
|  | Implementar um programa específico de "Orientação de Estudos" | Organização e oferta, semestral, de um programa de "Orientação de Estudos" e acompanhamento dos estudantes. | Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) | Profissionais da CSP e material próprio | Semestralmente | Coordenador/a Sociopedagógico/a
| FORMAÇÃO ESCOLAR ANTERIOR | Fortalecer a prática da avaliação diagnóstica e desenvolver ações de Apoio Pedagógico ("Nivelamento") no início dos períodos letivos. | Realização de "Avaliações Diagnósticas" a cada início de semestre. | Professores | Instrumentos de Avaliação | Início do período letivo | Coordenador/a do Curso
|  |  | Oferta de atividades e aulas de "Apoio Pedagógico", retomando conteúdos anteriores, considerados "pré-requisitos" nas disciplinas. | Professores - Grupo de estudantes/monitores | Professores - Salas ou espaços próprios de estudo - materiais específicos | Início do período letivo: após avaliações diagnósticas
| INCOMPATIBILIDADE ENTRE A VIDA ACADÊMICA E O TRABALHO | Garantir a flexibilidade necessária para o perfil do estudante trabalhador (disponibilidade). | Articulação dos conteúdos das disciplinas com a experiência profissional dos estudantes trabalhadores. | Professores e Coordenação do Curso / Apoio da Coordenadoria Sociopedagógica | Não se aplica | Ação contínua | Coordenador/a do Curso
|  |  | Flexibilização do horário de acesso às aulas, considerando as necessidades dos estudantes trabalhadores. | Professores |  |  | Diretor/a Adjunto Educacional
|  |  | Levantamentos sobre os horários das aulas e sua compatibilidade com a realidade dos estudantes. | Equipe a ser constituída | Instrumento a ser construído | 2016/2017 | Diretor/a Adjunto Educacional
|  | Aproveitar o tempo/espaço da aula para desenvolver as atividades, utilizando metodologias diversificadas. | Concentração das atividades no espaço/tempo da aula, propiciando a participação efetiva dos estudantes. | Professores | Recursos didático-pedagógicos | Ação contínua | Coordenador/a do Curso
INTERNAS | QUESTÕES DIDÁTICO-PEGAGÓGICAS | Ampliar as ações de formação continuada dos professores, com ênfase nas questões metodológicas. | Oferta de cursos e oficinas pedagógicas para os professores, assim como aprofundamento das discussões metodológicas nas reuniões pedagógicas das Equipes de Formação Continuada. | Equipes de Formação Continuada | Recursos humanos e didático-pedagógicos | Ação contínua | Diretor/a Adjunto Educacional e Diretoria de Ações Pedagógicas/PRE
| GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO | Revisar os cursos, quando necessário, para verificar o excesso de disciplinas e carga horária semanal, assim como o currículo e sua integração ao mundo do trabalho. | Acompanhar o desenvolvimento dos cursos, realizando revisões periódicas no projeto pedagógico de curso. | Professores, Coordenadores de Curso, respectivos colegiados e equipe Sociopedagógica. | Recursos humanos, Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e materiais de referência | 2016/2017 | Diretor/a Adjunto Educacional
| INSUFICIÊNCIA/ABRANGÊNCIA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PARA O ESTUDANTE | Priorizar o atendimento aos estudantes, em relação ao pagamento dos auxílios e bolsas, assim como à sua regularidade. | Orientação dos setores envolvidos sobre os procedimentos necessários para priorizar os pagamentos de auxílios estudantis e bolsas. | Diretoria Adjunta Educacional, Diretoria Adjunta Administrativa e Coordenadoria Sociopedagógica. | Recursos humanos e materiais de orientação | 2016/2017 | Diretor-Geral do câmpus e sua equipe.
|  | Buscar estratégias para ampliar os recursos destinados ao Programa de Assistência Estudantil, bolsas discentes e Alimentação Escolar. | Realização de estudos sobre as necessidades de recursos direcionados à Assistência Estudantil, Bolsas Discentes e Alimentação Escolar, visando reivindicar mais recursos, bem como equalizar os recursos disponíveis. | Diretoria Adjunta Educacional, Diretoria Adjunta Administrativa e Coordenadoria Sociopedagógica. | Recursos humanos e materiais: pesquisas, estudos, levantamentos | 2016/2017 | Diretor-Geral do câmpus e Pró-reitoria de Ensino - PRE
| INFRAESTRUTURA FÍSICA, MATERIAL, TECNOLÓGICA E DE PESSOAL PARA O ENSINO | Verificar as principais demandas de infraestrutura de cada câmpus, estabelecendo as prioridades de atendimento e resolução. | Elaboração de documento com o levantamento das necessidades de infraestrutura do câmpus e as possibilidades de atendimento/resolução. | Equipe a ser constituída | Recursos humanos, financeiros e materiais | 2016/2017 | Diretor/a Adjunta de Administração
EXTERNAS | FALTA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO PARA EGRESSOS | Estabeler estratégias de integração do aluno com o mundo do trabalho | Ampliação do banco de dados de instituições da sociedade civil a fim de estabelecer parcerias. | Diretor-Geral do câmpus e Coordenadoria de Extensão (CEX) | Recursos humanos e materiais de orientação | Ação contínua | Diretor-Geral do câmpus
|  |  | Realização de visitas técnicas contextualizadas com as áreas de atuação profissional. | Professores, Coordenadoria de Extensão e Pró-reitoria de Extensão | Recursos humanos e materiais | Ação contínua | Coordenador/a de Curso
|  |  | Orientação ao estudante sobre atividades de planejamento,execução, acompanhamento e avaliação do processo de estágio. | Orientadores de estágio, Coordenadores de Curso, Coordenador de Extensão. | Recursos humanos e materiais de orientação | Ação contínua | Coordenador/a de Curso
|  |  | Realização de feiras de estágio e eventos afins, para aproximar o câmpus e os estudantes das instituições da sociedade civil que oferecem tais oportunidades. | Professores, Orientadores de estágio, Coordenadores de Curso, Coordenadoria de Extensão. | Recursos Humanos e materiais | Ação contínua | Diretor-Geral do câmpus
|  |  | Ampliação da discussão acerca da relação da educação profissional e mundo do trabalho a fim de promover adequações pedagógico-metodológicas nos PPCs. | Coordenadoria de Extensão, Pró-Reitoria de Extensão e Equipes de Formação Continuada | Recursos humanos e materiais de orientação | Ação contínua | Coordenador/a de Curso e Diretor/a Adjunto Educacional
|  |  | Levantamento e análise com vistas a constituir um mapa de oportunidades de inserção do aluno no mundo do trabalho. | Coordenadoria de Extensão e Coordenadores de Curso | Recursos humanos e materiais de orientação | Ação contínua | Diretor-Geral do câmpus
|  |  | Criação de mecanismos de acompanhamento do itinerário profissional e acadêmico do egresso. | Coordenadoria de Extensão e Coordenadores de Curso | Recursos humanos e materiais de orientação | 2016/2017 | Pró-reitoria de Extensão
| DIFICULDADE COM TRANSPORTE / LOCALIZAÇÃO E ACESSO | Articular junto aos setores responsáveis pelo transporte público medidas de ampliação e melhoria dos serviços prestados (horário, oferta, linhas, pontos, itinerários...). | Estabelecimento de parcerias com os municípios, viabilizando a melhoria da oferta de transporte até o câmpus. | Diretor Geral do Câmpus e sua equipe. | Não se aplica | 2016/2017 | Diretor-Geral do Câmpus
|  | Verificar a possibilidade de contratação de vans para transporte dos estudantes | Levantamentos sobre os trajetos dos estudantes, a disponibilidade de transporte público e as possibilidades e recursos para contratação de vans. | Diretor Geral do Câmpus e sua equipe. | Recursos Financeiros e projeto | 2016/2017 | Diretor-Geral do Câmpus